## Slide 1
ФАКУЛЬТЕТ «ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
ДИСЦИПЛИНА «Организация и планирование научных исследований»
Лекция №1
Введение. Роль и значение организации и планировании научно-исследовательской деятельности
PhD доктор, ассоц проф. кафедры БиКПП
Раб.тел.:8 (727) 396-71-33 (вн. 118)
эл.адрес: sanaazimova@mail.ru
АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## Slide 2: План:
Введение и общая информация.
Программа исследования, ее элементы.
Планирование исследования.
Типовая структура научного исследования.
Основные формы организации исследований.

## Slide 3: 1. Введение
Научно-исследовательская деятельность играет ключевую роль в развитии современных знаний, технологий и инноваций, способствуя прогрессу в различных областях науки и экономики. Организация и планирование научных исследований становятся все более значимыми аспектами этой деятельности, так как они позволяют эффективно распределять ресурсы, улучшать качество исследований и ускорять внедрение полученных результатов в практику.

## Slide 4: Роль организации научно-исследовательской деятельности
Организация научной работы – это процесс, направленный на создание условий для систематического и последовательного выполнения исследований. Она включает координацию действий исследовательской группы, распределение задач и полномочий, а также определение подходов и методов для достижения поставленных целей. Четкая структура и упорядоченность деятельности помогают исследователям фокусироваться на приоритетных направлениях и минимизируют вероятность ошибок и дублирования исследований. Организация позволяет установить последовательность действий и предотвратить возникновение сбоев в исследовательских проектах.

## Slide 5: Значение планирования в научно-исследовательской деятельности
Планирование научных исследований предполагает формирование детализированного плана действий, который включает определение целей и задач исследования, выбор методов, а также временных рамок. Оно помогает исследователям предугадывать потенциальные трудности, оценивать затраты времени и ресурсов, необходимых для достижения целей. Эффективное планирование позволяет повысить продуктивность научных исследований, минимизировать затраты и ускорить внедрение результатов.Таким образом, организация и планирование научно-исследовательской деятельности выступают в качестве основополагающих инструментов, которые позволяют науке развиваться в условиях ограниченных ресурсов и растущих потребностей.

## Slide 6: Роль и значение организации научно-исследовательской деятельности
Организация научной деятельности охватывает широкий спектр задач, от управления финансами до координации взаимодействий между исследовательскими группами, что способствует поддержанию высокого уровня дисциплины и продуктивности. Она включает такие элементы, как выбор научных направлений, формирование исследовательских групп, распределение ролей и обеспечение логистической поддержки. Грамотная организация позволяет сделать работу более предсказуемой и результативной, а также обеспечить соблюдение этических норм и стандартов, что особенно важно в научной среде.Важным аспектом организации является работа с информацией. Систематизация данных, результативное их хранение и доступ к ним создают фундамент для дальнейшего накопления и использования знаний. Кроме того, организация взаимодействия с внешними партнерами, учреждениями и научными обществами способствует развитию коллабораций, что открывает дополнительные возможности для обмена опытом и распространения новых знаний.

## Slide 7: Значение планирования научных исследований
Планирование в науке требует стратегического подхода, который подразумевает видение конечного результата, прогнозирование рисков и оценку ресурсов. Эффективное планирование помогает структурировать исследовательский процесс, устанавливать последовательность задач и контролировать прогресс, что способствует своевременному достижению поставленных целей. В процессе планирования определяются ключевые показатели и критерии успеха, а также механизмы для мониторинга и оценки результатов на каждом этапе.Одним из критических аспектов планирования является бюджетирование. Определение финансовых потребностей и источников финансирования, а также своевременное распределение средств способствуют реализации проектов в полном объеме и минимизируют риски нехватки ресурсов. Кроме того, планирование позволяет предусмотреть меры для управления рисками, что минимизирует вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств и способствует завершению проектов в срок.

## Slide 8: Резюмируем
Таким образом, организация и планирование научно-исследовательской деятельности являются ключевыми элементами успешного проведения научных проектов. Они помогают структурировать процесс работы, обеспечивают эффективное использование ресурсов и позволяют исследователям концентрироваться на решении актуальных научных задач.

## Slide 9: 2. Программа исследования, ее элементы
Любое исследование должно начинаться с составления его программы.
Программа (греч. programma - предписание).
Программа научного исследования - это комплекс основных положений, определяющих проведение исследования.

## Slide 10: Основные элементы программы
Актуальность исследования
Цель и задачи исследования
Объект и предмет исследования
Рабочая гипотеза
Методы исследования
Ресурсное обеспечение
Предполагаемый результат
Эффективность исследования

## Slide 11: 3. Планирование исследования
Для чего необходимо планирование исследования:
получить конкретные организационные характеристики его проведения;
распределить различные ресурсы между исполнителями и различными отрезками времени;
сформировать этапы, т.е. последовательность выполнения тех или иных работ;
установить точки и методы контроля при выполнении исследований.

## Slide 12
План - это организационная основа программы исследования.
Основные принципы планирования:
принцип конкретности и адресности заданий;
принцип трудоемкости и ресурсосбережения;
принцип интеграции деятельности;
принцип контролируемости;
принцип ответственности;
принцип реальности;
принцип временной определенности.

## Slide 13: Пример рабочего плана
Основные этапы исследов. | Необход. ресурсы | ФИО испол. | Ответств. за испол. | Сроки испол. | Дата контроля

## Slide 14: 4. Типовая структура научного исследования
Основные этапы:
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап

## Slide 15: 1) Подготовительный этап
1.Теоретическая подготовка исследования:
1.1. Формулировка научной проблемы, цели и задач исследования, объекта и предмета.
1.2. Ознакомление с теоретическими источниками по проблеме.
1.3. Выдвижение рабочей гипотезы исследования.
1.4. Подбор общенаучных и специальных методов для проведения исследования.

## Slide 16: 1) Подготовительный этап
2. Организационно-методическая подготовка исследования:
2.1. Разработка инструментария для сбора материала.
2.2. Предварительное ознакомление с объектом исследования.
2.3. Составление рабочего плана проведения исследования.

## Slide 17: 2) Основной этап
1. Сбор информации, необходимый для исследования.
2. Предварительная группировка материала, его систематизация.
3. Окончательная обработка материала, формулировка предварительных выводов.
4. Сравнение предварительных выводов с выдвинутой рабочей гипотезой.
5. Обобщение результатов.

## Slide 18: 3) Заключительный этап
Оформление отчета.
Представление результатов исследования и их обсуждение.
Пробное внедрение результатов исследования (при необходимости)
Выступление с докладом на конференции, подготовка тезисов, статьи и др.

## Slide 19: 5. Основные формы организации исследований.
Организация исследования – деятельность по упорядочению проведения исследовательских работ.
Основные организационные задачи
1.Распределение полномочий между членами рабочей группы.
2.Формирование организационной структуры.
3.Определение оптимального режима работы группы.
4. Налаживание эффективной системы контроля.
5.Составление бюджета и управление ресурсами.
6. Интеграция плана научно-исследовательских работ в структуру действующего оперативного плана.

## Slide 20: Формы организации исследования
1. Форма дополнительных обязанностей | увеличение нагрузки персонала дополнительными обязанностями исследовательской работы
2. Организация творческих групп | создание специализированных групп из наиболее творческой и активной части персонала с освобождением участников этих групп на время проведения исследования от основной работы
3. Форма внешнего консультирования | приглашение специалистов из консалтинговых фирм на договорной основе
4. Форма внутреннего консультирования | создание собственных консультационных или исследовательских структур в организации
5. Комплексная форма | сочетание выше названных форм

## Slide 21
При организации исследований необходимо учитывать:
что для проведения исследования нужны определенные полномочия;
функциональные службы не всегда любезно предоставляют ту или иную информацию;
возможно вмешательство административных органов в рабочий процесс исследования;
проведение исследований не должно нарушать порядок и ритм функционирования объекта.

## Slide 22
Выбор той или иной формы организации исследования определяется его целью, масштабами, имеющимися ресурсами, планируемой продолжительностью, квалификацией исследователя и многими другими факторами.

## Slide 23: Вопросы:
1) Что такое программа научного исследования?
2) Основные принципы планирования?
3) Пример рабочего плана?
4) Типовая структура научного исследования?

## Slide 24: Список источников:
1) https://ppt-online.org/367980
2)https://integraciya.org/konkursy/rekomendatsii-po-podgotovke-prezentatsii-nauchno-issledovatelskoy-raboty.php
3) https://apni.ru/blog/planirovanie-i-organizaciya-nauchnoj-deyatelnosti

## Slide 25
Спасибо за внимание!